PROJECT TIMELINE — HospitalCare

Hệ thống Quản lý Bệnh viện Đa khoa

Tổng quan lộ trình

| Giai đoạn | Tên | Thời gian | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| GĐ1 | Thiết kế & Nền móng | Ngày 1–21 | Đang thực hiện (Ngày 1–7 hoàn thành) |
| GĐ2 | Core Modules | Ngày 22–49 | Chưa bắt đầu |
| GĐ3 | Modules Phụ | Ngày 50–63 | Chưa bắt đầu |
| GĐ4 | Hoàn thiện & Kiểm thử | Ngày 64–77 | Chưa bắt đầu |

Nhật ký chi tiết

| Ngày | Ngày thực tế | Công việc | Deliverable | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | 04/06/2026 | Khởi tạo dự án, viết SRS v1.0, nghiên cứu domain y tế | SRS_HospitalCare_v1.0.docx | Hoàn thành |
| Ngày 2 | 05/06/2026 | Phân tích entities, phác thảo ERD nhóm bệnh nhân + lịch sử khám | ERD partial: nhóm bệnh nhân | Hoàn thành |
| Ngày 3 | 06/06/2026 | ERD nhóm lịch hẹn + hàng chờ | ERD partial: nhóm lịch hẹn | Hoàn thành |
| Ngày 4 | 07/06/2026 | ERD nhóm CLS | ERD partial: nhóm CLS | Hoàn thành |
| Ngày 5 | 08/06/2026 | ERD nhóm thuốc + kê đơn | ERD partial: nhóm thuốc | Hoàn thành |
| Ngày 6 | 09/06/2026 | ERD nhóm thanh toán + users | ERD partial: thanh toán + users | Hoàn thành |
| Ngày 7 | 11/06/2026 | Hoàn thiện ERD tổng thể, review logic, fix relations. schema.sql bỏ qua (redundant với TypeORM migration) | ERD_HospitalCare_final.txt | Hoàn thành |